## Hoja1
ID_CLIENTE_ONYX | NOMBRE_CLIENTE | GRUPO_OBJETIVO | SEGMENTO | NIVEL_ATENCION | CIUDAD | DEPARTAMENTO | GRUPO | CONSULTOR_COMERCIAL | GRUPO2 | CONSULTOR_POSTVENTA | PROY_INSTALACION | ING_RESPONSABLE | ID_ENLACE | ALIAS_ENLACE | ORDEN_TRABAJO | NRO_OT_ONYX | SERVICIO | FAMILIA | PRODUCTO | FECHA_CREACION | TIEMPO_INCIDENTE | ESTADO_ORDEN_TRABAJO | TIEMPO_ESTADO | AÑO_INGRESO_ESTADO | MES_NGRESO_ESTADO | FECHA_INGRESO_ESTADO | USUARIO_ASIGNADO | GRUPO_ASIGNADO | INGENIERO_PROVISIONING | CARGO_ARRIENDO | CARGO_MENSUAL | MONTO_MONEDA_LOCAL_ARRIENDO | MONTO_MONEDA_LOCAL_CARGO_MENSUAL | CARGO_OBRA_CIVIL | DESCRIPCION | DIRECCION_ORIGEN | CIUDAD_INCIDENTE | DIRECCION_DESTINO | CIUDAD_INCIDENTE3 | FECHA_COMPROMISO | FECHA_PROGRAMACION | FECHA_REALIZACION | RESOLUCION_1 | RESOLUCION_2 | RESOLUCION_3 | RESOLUCION_4 | OT_HIJA | ID_ORDEN_TRABAJO_HIJA | FECHA_CREACION_OT_HIJA | PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | ESTADO_ORDEN_TRABAJO_HIJA | USUARIO_ASIGNADO4 | RESOLUCION_15 | RESOLUCION_26 | RESOLUCION_37 | RESOLUCION_48 | FEC_ACTUALIZACION_ONYX_HIJA
92099209 | SERVIBANCA S.A. | Guiliski | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | CUNDINAMARCA | DIR 2 | EDNA APPLEBY | ECC | SONIA JUSTINA MEJÍA ASTAIZA | CLIENTES PAULA ANDREA GOMEZ BARRERO | PAULA ANDREA GOMEZ BARRERO | SVB0718 | NO DETERMINADO | $Instalación Servicios Estándar | 11697080 | SOLUCIONES 3G | SOLUCIONES 3G | DATA SERVICES | 2018-11-30 | 58.2117 | Alistamiento | 53.5257 | 2018 | DICIEMBRE | 2018-12-05 | PAULA ANDREA GOMEZ BARRERO | Implementación | PAULA ANDREA GOMEZ BARRERO | 19.3977 | 83.848 | 62000 | 268000 | 0 | BOGOTA --- CIERRE KO ---SOPORTE COMERCIAL CORPO // Bogota // CALLE 26 # 106-39 // MPLS SOLUCIONES 3G // 100K // CORREO | KR 8 No 15 - 42 PI 4 | Bogotá | CALLE 26 # 106-39 | Bogotá | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 1900-01-01 | CLIENTE/SIN FECHA ADECUACIONES EN SEDE (ELEC/FIS) | CLIENTE | CONDICIONES INFRAESTRUCTURA | SIN RESOLUCION4 | KickOff | 11705339 | 2018-12-03 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | PAULA ANDREA GOMEZ BARRERO | CLIENTE/SIN FECHA ADECUACIONES EN SEDE (ELEC/FIS) | CLIENTE | CONDICIONES INFRAESTRUCTURA | SIN RESOLUCION4 | 2018-12-05
10262 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | SIN GRUPO OBJETIVO | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | Vtas. PYMES | FELIX ADRIAN CUERVO FIGUEREDO | ECC | BIVIANA CARVAJAL BERNAL | NOVEDADES PYMES | PYMES NOVEDADES | USARB21 | NO DETERMINADO | $Cambio de Velocidad(Ampliación - Reducción) | 11535883 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-10-29 | 90.3936 | 2- En ejecución | 5.5231 | 2019 | ENERO | 2019-01-22 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | GESTION DE INSTALACIONES | Edwin Jainer Vidal Castrillon | 0 | 117.2269 | 0 | 377066.03 | 0 | BOGOTA - CIERRE KO * * * NOVEDAD CSM CAMBIO DE VELOCIDAD AUMENTO / USARB21 | calle 74 No 14-14 | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2019-01-30 | 2019-01-30 | 1900-01-01 | ENTREGA Y/O SOPORTE PROGRAMADO | OTROS | INSTALACIONES Y NOVEDADES | SIN RESOLUCION4 | KickOff | 11535889 | 2018-10-29 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | ENTREGA Y/O SOPORTE PROGRAMADO | OTROS | INSTALACIONES Y NOVEDADES | SIN RESOLUCION4 | 2018-12-11
10262 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | SIN GRUPO OBJETIVO | ESTRATEGICA | TIPO 2 | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | Vtas. PYMES | FELIX ADRIAN CUERVO FIGUEREDO | ECC | BIVIANA CARVAJAL BERNAL | NOVEDADES PYMES | PYMES NOVEDADES | USARB24 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA BOGOTA CLL74 # 14 - 14 INTRANET | $Cambio de Velocidad(Ampliación - Reducción) | 11535859 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-10-29 | 90.3952 | 1- Generada | 90.3952 | 2018 | OCTUBRE | 2018-10-29 | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | GESTION DE INSTALACIONES | KAREN JULIETH GARCIA BAUTISTA | 0 | 582.2145 | 0 | 1797634 | 0 | NACIONAL --- BOGOTA - CIERRE KO * * * NOVEDAD CSM CAMBIO DE VELOCIDAD / AMPLIACION / USARB24 | calle 74 No 14-14 | SIN CIUDAD INCIDENTE |  | SIN CIUDAD INCIDENTE | 2019-02-03 | 2019-02-03 | 1900-01-01 | EQUIPOS - EN COMPRAS | Logistica | INSTALACIONES Y NOVEDADES | SIN RESOLUCION4 | KickOff | 11535872 | 2018-10-29 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | EDUARD MAURICIO GONZALEZ L. | EQUIPOS - EN COMPRAS | Logistica | INSTALACIONES Y NOVEDADES | SIN RESOLUCION4 | 2018-12-11
10712 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS | SIN GRUPO OBJETIVO | GRANDES | POOL DE CLIENTES | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | Vtas. PYMES | OSCAR FERNANDO LOZANO ERASO | ECC | NEIDA GESELL MORA RAMIREZ | CLIENTES SANDRA RODRIGUEZ | SANDRA RODRIGUEZ | DIN0235 | NO DETERMINADO | $Instalación Grandes Proyectos | 11584345 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-11-08 | 80.3306 | Alistamiento | 79.5701 | 2018 | NOVIEMBRE | 2018-11-09 | MARIA CAROLINA CAMACHO GAMBOA | GESTION DE INSTALACIONES | KAREN JULIETH GARCIA BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***BOGOTA ***Requiere UM FO -SOPORTE COMERCIAL CORPO // BOGOTA // CR. 8 # 6C - 38 PISO 5 // MPLS INTRA LOCAL // 5 MBPS // CORREO | GNAP | Bogotá | CR. 8 # 6C - 38 PISO 5 | Bogotá | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1900-01-01 | CLIENTE - SIN FECHA PARA RECIBIR EL SERVICIO | CLIENTE | INSTALACIONES Y NOVEDADES | SIN RESOLUCION4 | Kickoff - NCV | 11584727 | 2018-11-08 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | 0 - IMPLEMENTACION | CLIENTE - SIN FECHA PARA RECIBIR EL SERVICIO | CLIENTE | INSTALACIONES Y NOVEDADES | SIN RESOLUCION4 | 2018-11-09
10712 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS | SIN GRUPO OBJETIVO | GRANDES | POOL DE CLIENTES | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | Vtas. PYMES | OSCAR FERNANDO LOZANO ERASO | ECC | NEIDA GESELL MORA RAMIREZ | CLIENTES SANDRA RODRIGUEZ | SANDRA RODRIGUEZ | DIN0237 | NO DETERMINADO | $Instalación Grandes Proyectos | 11584574 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-11-08 | 80.3182 | Alistamiento | 79.4323 | 2018 | NOVIEMBRE | 2018-11-09 | MARIA CAROLINA CAMACHO GAMBOA | GESTION DE INSTALACIONES | KAREN JULIETH GARCIA BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ***BOGOTA ***Requiere UM FO // BOGOTA // CR. 8 # 6C - 38 PISO 5 // MPLS INTRA LOCAL // 5 Mbps | NODO TELMEX | Bogotá | CR. 8 # 6C - 38 PISO 5 | Bogotá | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1900-01-01 | CLIENTE - SIN FECHA PARA RECIBIR EL SERVICIO | CLIENTE | INSTALACIONES Y NOVEDADES | SIN RESOLUCION4 | Kickoff - NCV | 11584766 | 2018-11-08 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | Cerrada | MARIA CAROLINA CAMACHO GAMBOA | CLIENTE - SIN FECHA PARA RECIBIR EL SERVICIO | CLIENTE | INSTALACIONES Y NOVEDADES | SIN RESOLUCION4 | 2018-11-09
10712 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS | SIN GRUPO OBJETIVO | GRANDES | POOL DE CLIENTES | Bogotá, D.C. | Bogotá D.C | Vtas. PYMES | OSCAR FERNANDO LOZANO ERASO | ECC | NEIDA GESELL MORA RAMIREZ | CLIENTES SANDRA RODRIGUEZ | SANDRA RODRIGUEZ | DIN0240 | NO DETERMINADO | $Instalación Grandes Proyectos | 11518460 | MPLS INTRANET LOCAL | MPLS INTRANET LOCAL | DATA SERVICES | 2018-10-24 | 95.2572 | Alistamiento | 79.1964 | 2018 | NOVIEMBRE | 2018-11-09 | MARIA CAROLINA CAMACHO GAMBOA | GESTION DE INSTALACIONES | KAREN JULIETH GARCIA BAUTISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SOPORTE COMERCIAL CORPO // BOGOTA // CR. 8 # 6C - 38 PISO 5 CR. 8 # 6C - 38 PISO 5 // MPLS INTRA LOCAL // 2MB | CR. 8 # 6C - 38 PISO 5 CR. 8 # 6C - 38 PISO 5 | Bogotá | CR. 8 # 6C - 38 PISO 5 CR. 8 # 6C - 38 PISO 5 | Bogotá | 2019-01-31 | 2019-01-31 | 1900-01-01 | CLIENTE - SIN FECHA PARA RECIBIR EL SERVICIO | CLIENTE | INSTALACIONES Y NOVEDADES | SIN RESOLUCION4 | Kickoff - NCV | 11521183 | 2018-10-25 | SIN PROVEEDOR_ULTIMA_MILLA | 1- Generada | 0 - IMPLEMENTACION | CLIENTE - SIN FECHA PARA RECIBIR EL SERVICIO | CLIENTE | INSTALACIONES Y NOVEDADES | SIN RESOLUCION4 | 2018-10-25